## Sheet1
附件：
2018届毕业生教学工作整体安排
序号 | 教学工作 | 完成时间 | 负责单位 | 负责人
1 | 组织补缓考、重考考试 | 3月8日-3月18日 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、赵曙光
2 | 组织补缓考、重考考试阅卷，完成成绩录入及上报工作 | 3月30日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王丹
3 | 下达往届毕业生有资格参加毕业后清考的学生名单 | 3月底前 | 教务处 | 王丹
4 | 下发相似性检测和开展毕业论文中期检查的通知 | 4月2日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书，王志专
5 | 部署本科生学位授予工作 | 4月中旬 | 教务处 | 王丹
6 | 上报新增本科专业的学位授予权申报书 | 4月底前 | 相关教学单位、教务处 | 专业负责人、蔡义明
7 | 学历照片清理及核对 | 4月底前 | 各教学单位、教务处 | 辅导员、王丹
8 | 组织往届毕业生报名参加毕业后清考 | 4月底前 | 各教学单位 | 教学秘书、辅导员
9 | 校对毕业生学历信息数据，进行电子学历注册 | 4月底前 | 教务处 | 王丹
10 | 毕业生本学期公选课成绩整理入库 | 4月底前 | 通识教育课部、教务处 | 教学秘书，王丹
11 | 梳理并公布毕业生的学业成绩，进行成绩分析统计 | 4月底前 | 教务处 | 王丹
12 | 上报学生课外素质学分成绩 | 4月20日前 | 各教学单位、教务处、全人 | 教学秘书、徐敏、全人
13 | 组织开展毕业论文相似性检查工作 | 4月20日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王志专
14 | 各院系向教务处提交答辩安排计划 | 4月27日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王志专
15 | 开展往届毕业生毕业后清考 | 5月2日-5月4日 | 各教学单位 | 教学秘书
16 | 开展毕业论文答辩工作 | 5月2日-5月13日 | 各教学单位 | 教学秘书
17 | 毕业实习报告的批改、评分及成绩汇总工作 | 5月2日-5月13日 | 各教学单位 | 教学秘书
18 | 往届毕业生清考成绩审核入库 | 5月10日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王丹
19 | 开展毕业生违纪处分解除工作 | 5月15日前 | 各教学单位、教务处 | 辅导员、王丹
20 | 毕业实习、毕业论文成绩审核入库 | 5月17日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王志专、王丹
21 | 完成毕业审核和学位审核工作 | 5月23日前 | 教务处 | 王丹
22 | 开展毕业论文和实习报告推优工作 | 5月25日前 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王志专
23 | 开展毕业生网上离校审核工作 | 5月底前 | 相关职能部门
24 | 召开学位评定委员会会议 | 2018-06-05 | 学位评定委员会办公室 | 王丹
25 | 制作并发放毕业证书和学位证书 | 6月中旬 | 各教学单位、教务处 | 辅导员、王丹
26 | 开展毕业实习报告、毕业论文等资料检查工作 | 6月中下旬 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王志专
27 | 毕业生相关存档材料的打印及送交档案馆 | 6月中下旬 | 各教学单位、教务处 | 教学秘书、王丹
28 | 毕业生毕业信息、学位授予信息的整理备案 | 6月底前 | 教务处 | 王丹